## Чек-лист
№ | Описание | Статус
EFS_001 | Установка продукта
EFS_002 | Настройка хранилища файлов по умолчанию
EFS_003 | Настройка каталога для хранения файлов
EFS_004 | Синхронизация с Google Drive
EFS_005 | Синхронизация с ONEDRIVE
EFS_006 | Выход из учетной записи облачного хранилища
EFS_007 | Синхронизация с FTP
EFS_008 | Получение общей ссылки BPMSoft на файл
EFS_009 | Интеграция файлов записи раздела

## Тестовый сценарий
ID | Сценарий | Предварительные условия | Действия | Ожидаемый результат
EFS_001 | Установка продукта |  | 1. Перейти в дизайнер системы и выбрать "Установка и удаление приложений" 2. Выбрать установку из файла и пакет продукта "Хранение файлов на внешних ресурсах для BPMSoft" 3. Дождаться окончания установки | 1. Установка успешно завершена 2. В логах установки нет ошибок (error) 3. В справочниках появился справочник [Хранилище файлов по умолчанию]
EFS_002 | Настройка хранилища файлов по умолчанию |  | 1. Открыть справочник [Хранилище файлов по умолчанию] 2. Настроить соответствие Хранилище-Раздел 3. Сохранить | 1. Сохранение производится без ошибок
EFS_003 | Настройка каталога для хранения файлов | 1. Указывается существующий каталог | 1. Перейти в системную настройку [Папка для хранения файлов на сервере] 2. Задать адрес каталога на сервере с BPMSoft 3. Сохранить | 1. Сохранение производится без ошибок
EFS_004 | Синхронизация с Google Drive | 1. Выполнена настройка приложения в Google API согласно документации продукта 2. Синхронизация производится в разделе, в котором выставлено соответствие Google Drive в кейсе EFS_002 | 1. Перейдите в раздел и откройте запись 2. Добавьте файл на деталь [Файлы и ссылки] вкладки [Файлы и примечания] 3. Перейдите в Google Drive или попробуйте скачать файл | 1. В BPMSoft в колонке "Хранилище" у файла указан ONEDRIVE с иконкой облака 2. Файл добавлен в ONEDRIVE, корректно скачивается и открывается
EFS_005 | Синхронизация с ONEDRIVE | 1. Выполнена настройка приложения в Azure согласно документации продукта 2. Синхронизация производится в разделе, в котором выставлено соответствие ONEDRIVE в кейсе EFS_003 | 1. Перейдите в раздел и откройте запись 2. Добавьте файл на деталь [Файлы и ссылки] вкладки [Файлы и примечания] 3. Перейдите в ONEDRIVE или попробуйте скачать файл | 1. В BPMSoft в колонке "Хранилище" у файла указан Google drive с иконкой облака 2. Файл добавлен в Google Drive, корректно скачивается и открывается
EFS_006 | Выход из учетной записи облачного хранилища | 1. Выполнена синхронизация с любым облачным хранилищем | 1. Перейдите в справочник [Хранилище файлов по умолчанию] 2. Выберите запись с требуемым типом хранилища 3. Для выбранной записи выполните действие [Отвязать учетную запись] 4. В разделе, для которого выбрано облачное хранилище, добавить файл | 1. Система уведомит о необходимости выполнить вход в аккаунт
EFS_007 | Синхронизация с FTP | 1. Предварительно настроен FTP-сервер, имеются данные для подключения с правами на чтение и запись | 1. Заполнить запись в справочнике [Сервер FTP] и указать её в системной настройке [Текущий FTP сервер] 2. Добавить файл в запись раздела, который соответствует FTP в справочнике [Хранилище файлов по умолчанию] | 1. Сохранение производится без ошибок 2. Файл отображается на детали и в FTP хранилище
EFS_008 | Получение общей ссылки BPMSoft на файл | 1. В записи раздела добавлен файл | 1. Перейти в запись раздела на деталь [Файлы и примечания] 2. Выбрать [Поделиться ссылкой] | 1. При переходе по ссылке скачивается или открывается файл
EFS_009 | Интеграция файлов записи раздела | 1. Настроено облачное хранилище 2. Выгружаются файлы из БД | 1. Перейдите в справочник [Хранилище файлов по умолчанию] 2. Добавьте разделы, для которых требуется хранить файлы на OneDrive или Google Drive 3. Откройте страницу редактирования раздела BPMSoft, перейдите на вкладку [Файлы и примечания] 4. Нажмите на кнопку [Отправить в облако] | 1. Корректные файлы появляются в облачном хранилище